## WBS
Listado de Tareas WBS
WBS | Entregables
1 | Dr Will
1.1 | Generales
1.1.1 | Diseño
1.1.1.1 | Prototipo it1
1.1.1.2 | Arquitectura
1.1.1.3 | Flujos de I/O
1.1.2 | Desarrollo
1.1.2.1 | GUI
1.1.2.2 | Flujo In
1.1.2.3 | Flujoj Out
1.1.2.3 | Instalación Test
1.1.3 | Calidad
1.1.3.1 | Diseño Pruebas
1.1.3.2 | Pruebas
1.1.3.3 | Ajustes
1.1.4 | Entrega
1.1.4.1 | Instalación
1.1.4.2 | Verificación
1.1.4.3 | Salida
1.2 | Entrenamiento
1.2.1 | Diseño
1.2.1.1 | Prototipo it2
1.2.1.2 | Flujos Obesidad
1.2.1.3 | Flujo Diabetes
1.2.2 | Desarrollo
1.2.2.1 | Flujo Obesidad
1.2.2.2 | Flujo Diabetes
1.2.3 | Calidad
1.2.3.1 | Diseño Pruebas
1.2.3.2 | Pruebas
1.2.3.3 | Ajustes
1.2.4 | Entrega
1.2.4.1 | Instalación
1.2.4.2 | Verificación
1.2.4.3 | Salida
1.3 | Integración
1.3.1 | Diseño
1.3.1.1 | Prototipo it3
1.3.1.2 | Integración
1.3.2 | Desarrollo
1.3.2.1 | Integración Fb
1.3.3 | Calidad
1.3.3.1 | Diseño Pruenas
1.3.3.2 | Pruebas
1.3.3.3 | Ajustes
1.3.4 | Entrega
1.3.4.1 | Instalación
1.3.4.2 | Verificación
1.3.4.3 | Salida

## Actividades
Listado de Actividades
N | WBS | Entregable | Descripción | Recursos
1 | 1 | Dr Will | Agente virtual funcional según requerimientos
2 | 1.1 | Generales | Iteración 1 del proyecto. Entrega de la arquitectura implementada, la interfaz de usuario y los flujos de bienvenida y cierre completamente funcionales.
3 | 1.1.1 | Diseño | Diseño de la GUI, los flujos de bienvenida y despedida y la arquitectura tecnológica.
4 | 1.1.1.1 | Prototipo it1 | Prototipos no funcionales validados de la versión 1 del agente virtual. | Analista Diseñador Software Prototipado
4 | 1.1.1.2 | Arquitectura | Diagramas de arquitectura generales del solución. | Arquitecto Software Diagramación
4 | 1.1.1.3 | Flujos de I/O | Matriz de flujos conversacionales de bienvenida y despedida del agente. | Analista Diseñador
3 | 1.1.2 | Desarrollo | Código fuente funcional de la interfaz de usuario general y los flujos de bienvenida y cierre, implementado en ambiente de pruebas
4 | 1.1.2.1 | GUI | Interfaz de usuario del agente virtual tipo chat con intercambio de texto y audio desarrollada y documentada. | Desarrollador Front End Alquiler de Equipos
4 | 1.1.2.2 | Flujo In | Flujo de bienvenida del agente desarrollado y documentado. | Desarrollador Flujos Motor de Flujos
4 | 1.1.2.3 | Flujoj Out | Flujo de despedida del agente desarrollado y documentado. | Desarrollador Flujos Motor de Flujos
4 | 1.1.2.4 | Instalación Test | Agente implementado en pruebas y entregado a calidad. | Arquitecto Infraestructura tecnológica Pruebas
3 | 1.1.3 | Calidad | Interfaz de usuario, flujos de bienvenida y cierre probados según requerimientos.
4 | 1.1.3.1 | Diseño Pruebas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 1. | Analista de Calidad
4 | 1.1.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes. | Analista de calidad
4 | 1.1.3.3 | Ajustes | Versión 1 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador de Front End Desarrollador de Flujos
3 | 1.1.4 | Entrega | Versión 1 del agente instalada en producción
4 | 1.1.4.1 | Instalación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Analista de Calidad
4 | 1.1.4.2 | Verificación | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad
4 | 1.1.4.3 | Salida | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de producción | Analista de Calidad
2 | 1.2 | Entrenamiento | Flujos de conversación desarrollados
3 | 1.2.1 | Diseño | Diseño de los flujos de conversación de Obesidad y Diabetes
4 | 1.2.1.1 | Prototipo it2 | Prototipos no funcionales validados de la versión 2 del agente virtual. | Analista diseñador Asesor Médico
4 | 1.2.1.2 | Flujos Obesidad | Matriz del flujo conversacional de obesidad completa según requerimiento | Analista diseñador Asesor Médico
4 | 1.2.1.3 | Flujo Diabetes | Matriz del flujo conversacional de Diabetes completa según requerimiento | Analista diseñador Asesor Médico
3 | 1.2.2 | Desarrollo | Código fuente funcional de los flujos de obesidad y diabetes, implementado en ambiente de pruebas.
4 | 1.2.2.1 | Flujo Obesidad | Flujo de obesidad desarrollado y documentado | Desarrollador de Flujos
4 | 1.2.2.2 | Flujo Diabetes | Flujo de diabetes desarrollado y documentado | Desarrollador de Flujos
3 | 1.2.3 | Calidad | Flujos de obesidad y diabetes probados según requerimientos.
4 | 1.2.3.1 | Diseño Pruebas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 2. | Analista de Calidad
4 | 1.2.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes iteración 2 | Analista de calidad
4 | 1.2.3.3 | Ajustes | Versión 2 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador de Front End Desarrollador de Flujos
3 | 1.2.4 | Entrega | Versión 2 del agente instalada en producción.
4 | 1.2.4.1 | Instalación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Arquitecto
4 | 1.2.4.2 | Verificación | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad
4 | 1.2.4.3 | Salida | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de Producción | Analista de Calidad
2 | 1.3 | Integración | Integración funcional y entregada en producción
3 | 1.3.1 | Diseño | Diseño de la integración según requerimientos
4 | 1.3.1.1 | Prototipo it3 | Prototipo no funcional de la integración con la interfaz de conversación | Analista Diseñador
4 | 1.3.1.2 | Integración | Diagramas de interacción de la integración | Analista Diseñador
3 | 1.3.2 | Desarrollo | Integración con Facebook Messenger funcional y lista para pruebas
4 | 1.3.2.1 | Integración Fb | Desarrollo de la integración con Facebook Messenger | Desarrollador Backend
3 | 1.3.3 | Calidad | Integraciones probadas según requerimientos.
4 | 1.3.3.1 | Diseño Pruenas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 3. | Analista de Calidad
4 | 1.3.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes iteración 3 | Analista de calidad
4 | 1.3.3.3 | Ajustes | Versión 3 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador Backend
3 | 1.3.4 | Entrega | Versión 3 del agente instalada en producción.
4 | 1.3.4.1 | Instalación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Arquitecto
4 | 1.3.4.2 | Verificación | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad
4 | 1.3.4.3 | Salida | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de Producción | Analista de Calidad

## Recursos
Recursos de Trabajo
Rol | Costo hora
Arquitecto | 80000
Analista Diseñador | 60000
Analista Desarrollador FE | 55000
Analista Desarrollador BE | 55000
Desarrollador Flujos | 70000
Analista de Calidad | 55000
Asesor Médico | 80000
Recusos de Servicios (Costos)
Servicio | Costo Unitario
Software Prototipado | 100000
Software Diagramación | 120000
Alquiler de equipos | 140000
Motor de Flujos | 50000

## Estimación
| Estimación de Costos |  |  |  | Recurso de Trabajo | [8 empty] | Recursos de Costos
[5 empty] | Estimación por 3 valores | [8 empty] | Estimación Paramétrica
N | WBS | Actividad | Entregable | Recursos | O | M | P | Dtriang | Dbeta | Reserva Contingencia | Est. Duración | Costo x hora | Est. Trabajo Total | #Unds | $xUnid | Costo Recuso | ReservaC | Est. Costo | Total Estimación
1 | 1 | Dr Will | Agente virtual funcional según requerimientos | [15 empty] | 51904750
2 | 1.1 | Generales | Iteración 1 del proyecto. Entrega de la arquitectura implementada, la interfaz de usuario y los flujos de bienvenida y cierre completamente funcionales. | [15 empty] | 21306416.6667
3 | 1.1.1 | Diseño | Diseño de la GUI, los flujos de bienvenida y despedida y la arquitectura tecnológica. | [15 empty] | 9084000
4 | 1.1.1.1 | Prototipo it1 | Prototipos no funcionales validados de la versión 1 del agente virtual. | Analista Diseñador Software Prototipado | 36 | 40 | 48 | 41 | 40.6667 | 4.0667 | 44.7333 | 60000 | 2684000 | 1 | 100000 | 100000 | 10000 | 110000 | 2794000
4 | 1.1.1.2 | Arquitectura | Diagramas de arquitectura generales del solución. | Arquitecto Software Diagramación | 30 | 35 | 40 | 35 | 35 | 3.5 | 38.5 | 80000 | 3080000 | 1 | 120000 | 120000 | 10000 | 130000 | 3210000
4 | 1.1.1.3 | Flujos de I/O | Matriz de flujos conversacionales de bienvenida y despedida del agente. | Analista Diseñador | 40 | 45 | 60 | 48.3333 | 46.6667 | 4.6667 | 51.3333 | 60000 | 3080000 |  |  |  | 0 |  | 3080000
3 | 1.1.2 | Desarrollo | Código fuente funcional de la interfaz de usuario general y los flujos de bienvenida y cierre, implementado en ambiente de pruebas | [15 empty] | 10045333.3333
4 | 1.1.2.1 | GUI | Interfaz de usuario del agente virtual tipo chat con intercambio de texto y audio desarrollada y documentada. | Desarrollador Front End Alquiler de Equipos | 36 | 38 | 44 | 39.3333 | 38.6667 | 3.8667 | 42.5333 | 55000 | 2339333.3333 | 1 | 140000 | 140000 | 10000 | 150000 | 2489333.3333
4 | 1.1.2.2 | Flujo In | Flujo de bienvenida del agente desarrollado y documentado. | Desarrollador Flujos Motor de Flujos | 40 | 46 | 52 | 46 | 46 | 4.6 | 50.6 | 70000 | 3542000 | 1 | 150000 | 50000 | 10000 | 60000 | 3602000
4 | 1.1.2.3 | Flujoj Out | Flujo de despedida del agente desarrollado y documentado. | Desarrollador Flujos Motor de Flujos | 40 | 46 | 52 | 46 | 46 | 4.6 | 50.6 | 70000 | 3542000 | 1 | 50000 | 50000 | 10000 | 60000 | 3602000
4 | 1.1.2.4 | Instalación Test | Agente implementado en pruebas y entregado a calidad. | Arquitecto | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.4 | 4.4 | 80000 | 352000 | [5 empty] | 352000
3 | 1.1.3 | Calidad | Interfaz de usuario, flujos de bienvenida y cierre probados según requerimientos. | [15 empty] | 1550083.3333
4 | 1.1.3.1 | Diseño Pruebas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 1. | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.1.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes. | Analista de calidad | 8 | 9 | 11 | 9.3333 | 9.1667 | 0.91667 | 10.0833 | 55000 | 554583.3333 | [5 empty] | 554583.3333
4 | 1.1.3.3 | Ajustes | Versión 1 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador de Flujos | 6 | 8 | 16 | 10 | 9 | 0.9 | 9.9 | 70000 | 693000 | [5 empty] | 693000
3 | 1.1.4 | Entrega | Versión 1 del agente instalada en producción | [15 empty] | 627000
4 | 1.1.4.1 | Instalación | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de producción | Arquitecto | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3 | 3.3 | 80000 | 264000 | [5 empty] | 264000
4 | 1.1.4.2 | Verificación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.1.4.3 | Salida | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 55000 | 60500 | [5 empty] | 60500
2 | 1.2 | Entrenamiento | Flujos de conversación desarrollados | [15 empty] | 25291750
3 | 1.2.1 | Diseño | Diseño de los flujos de conversación de Obesidad y Diabetes | [15 empty] | 9562666.6667
4 | 1.2.1.1 | Prototipo it2 | Prototipos no funcionales validados de la versión 2 del agente virtual. | Analista Diseñador | 16 | 18 | 24 | 19.3333 | 18.6667 | 1.8667 | 20.5333 | 60000 | 1232000 | [5 empty] | 1232000
4 | 1.2.1.2 | Flujos Obesidad | Matriz del flujo conversacional de obesidad completa según requerimiento | Asesor Médico | 40 | 48 | 52 | 46.6667 | 47.3333 | 4.7333 | 52.0667 | 80000 | 4165333.3333 | [5 empty] | 4165333.3333
4 | 1.2.1.3 | Flujo Diabetes | Matriz del flujo conversacional de Diabetes completa según requerimiento | Asesor Médico | 40 | 48 | 52 | 46.6667 | 47.3333 | 4.7333 | 52.0667 | 80000 | 4165333.3333 | [5 empty] | 4165333.3333
3 | 1.2.2 | Desarrollo | Código fuente funcional de los flujos de obesidad y diabetes, implementado en ambiente de pruebas. | [15 empty] | 13552000
4 | 1.2.2.1 | Flujo Obesidad | Flujo de obesidad desarrollado y documentado | Desarrollador de Flujos | 80 | 88 | 96 | 88 | 88 | 8.8 | 96.8 | 70000 | 6776000 | [5 empty] | 6776000
4 | 1.2.2.2 | Flujo Diabetes | Flujo de diabetes desarrollado y documentado | Desarrollador de Flujos | 80 | 88 | 96 | 88 | 88 | 8.8 | 96.8 | 70000 | 6776000 | [5 empty] | 6776000
3 | 1.2.3 | Calidad | Flujos de obesidad y diabetes probados según requerimientos. | [15 empty] | 1550083.3333
4 | 1.2.3.1 | Diseño Pruebas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 2. | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.2.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes iteración 2 | Analista de calidad | 8 | 9 | 11 | 9.3333 | 9.1667 | 0.91667 | 10.0833 | 55000 | 554583.3333 | [5 empty] | 554583.3333
4 | 1.2.3.3 | Ajustes | Versión 2 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador de Flujos | 6 | 8 | 16 | 10 | 9 | 0.9 | 9.9 | 70000 | 693000 | [5 empty] | 693000
3 | 1.2.4 | Entrega | Versión 2 del agente instalada en producción. | [15 empty] | 627000
4 | 1.2.4.1 | Instalación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Arquitecto | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3 | 3.3 | 80000 | 264000 | [5 empty] | 264000
4 | 1.2.4.2 | Verificación | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.2.4.3 | Salida | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de Producción | Analista de Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 55000 | 60500 | [5 empty] | 60500
2 | 1.3 | Integración | Integración funcional y entregada en producción | [15 empty] | 5306583.3333
3 | 1.3.1 | Diseño | Diseño de la integración según requerimientos | [15 empty] | 1584000
4 | 1.3.1.1 | Prototipo it3 | Prototipo no funcional de la integración con la interfaz de conversación | Analista Diseñador | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1.2 | 13.2 | 60000 | 792000 | [5 empty] | 792000
4 | 1.3.1.2 | Integración | Diagramas de interacción de la integración | Analista Diseñador | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1.2 | 13.2 | 60000 | 792000 | [5 empty] | 792000
3 | 1.3.2 | Desarrollo | Integración con Facebook Messenger funcional y lista para pruebas | [15 empty] | 1694000
4 | 1.3.2.1 | Integración Fb | Desarrollo de la integración con Facebook Messenger | Desarrollador Backend | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 2.8 | 30.8 | 55000 | 1694000 | [5 empty] | 1694000
3 | 1.3.3 | Calidad | Integraciones probadas según requerimientos. | [15 empty] | 1401583.3333
4 | 1.3.3.1 | Diseño Pruebas | Matriz de pruebas a aplicar al desarrollo de la iteración 3. | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.3.3.2 | Pruebas | Informes de resultados de pruebas y solicitud de ajustes iteración 3 | Analista de calidad | 8 | 9 | 11 | 9.3333 | 9.1667 | 0.91667 | 10.0833 | 55000 | 554583.3333 | [5 empty] | 554583.3333
4 | 1.3.3.3 | Ajustes | Versión 3 del agente virtual ajustado y listo para la entrega | Desarrollador Backend | 6 | 8 | 16 | 10 | 9 | 0.9 | 9.9 | 55000 | 544500 | [5 empty] | 544500
3 | 1.3.4 | Entrega | Versión 3 del agente instalada en producción. | [15 empty] | 627000
4 | 1.3.4.1 | Instalación | Informe de validación del funcionamiento y pruebas finales | Arquitecto | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3 | 3.3 | 80000 | 264000 | [5 empty] | 264000
4 | 1.3.4.2 | Verificación | Acta de entrega al usuario | Analista de Calidad | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | 55000 | 302500 | [5 empty] | 302500
4 | 1.3.4.3 | Salida | Flujos de conversación funcionales e Instalados en ambiente de Producción | Analista de Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 55000 | 60500 | [5 empty] | 60500

## Resumen
Resumen de estimación (ascendente)
WBS | Actividad | Entregable | Total Estimación
1 | Dr Will | Agente virtual funcional según requerimientos | 51904750
1.1 | Generales | Iteración 1 del proyecto. Entrega de la arquitectura implementada, la interfaz de usuario y los flujos de bienvenida y cierre completamente funcionales. | 21306416.6667
1.2 | Entrenamiento | Flujos de conversación desarrollados | 25291750
1.3 | Integración | Integración funcional y entregada en producción | 5306583.3333

## Presupuesto
Presupuesto del Proyecto
Fecha de la línea de base | 2022-01-01
Nombre del recurso | Tipo | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
Arquitecto | Trabajo | 52.8 | 3080000 | 616000 | 264000 | 264000 | 4224000
Analista Diseñador | Trabajo | 142.99 | 5763600 | 1231800 | 294600 | 1289400 | 8579400
Analista Desarrollador FE | Trabajo | 42.53 | 2339150 |  |  |  | 2339150
Analista Desarrollador BE | Trabajo | 40.7 |  |  |  | 2238500 | 2238500
Desarrollador Flujos | Trabajo | 314.6 | 5035800 | 5848500 | 11137700 |  | 22022000
Analista de Calidad | Trabajo | 66.54 | 302500 | 1219900 | 917400 | 1219900 | 3659700
Asesor Médico | Trabajo | 104.14 |  | 7716800 | 614400 |  | 8331200
Software Prototipado | Costo | 0 | 110000 |  |  |  | 110000
Software Diagramación | Costo | 0 | 130000 |  |  |  | 130000
Alquiler de equipos | Costo | 0 | 150000 |  |  |  | 150000
Motor de Flujos | Costo | 0 | 85304.35 | 34695.65 |  |  | 120000
Línea de Base del Costo |  |  | 16996354.35 | 16667695.65 | 13228100 | 5011800 | 51903950
Reservas Administrativas | [6 empty] | 7785592.5
Total Presupuesto del Proyecto | [6 empty] | 59689542.5